## Strukturplan
Projektwoche
|  | KW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Meilensteine | Datum
Kickoff | 19.02
Abgabe PH org. und fachl. Version 1 | 10.03
Abgabe PH fachl. devinitive Version | 24.03
Abgabe Statusbericht 1 | 29.03
Zwischenpräsentation | 7.04
Bestellung Print / Bauteile
Abgabe Statusbericht 2 | 3.05
Inbetriebnahme
Abgabe Statusbericht 3 | 17.05
Abgabe Fachbericht / Fact-Sheet | 9.06
Abgabe Statusbericht 4 | 9.06
Schlusspräsentation | 9.06
1. Projektmanagement |  | 58
1.1 Organisatorisches Pflichtenheft | JJ | 16
1.1.1 Projektplanung / Budgetplanung | T | 12
1.1.2 Risiken / Kommunikation | JJ | 4
1.2 Sitzungen / Organisation | JJ | 20
1.3 Statusberichte | JJ | 12
1.4 Präsentationen | T | 10
2 Analyse |  | 250
2.1 Hardware |  | 108
2.1.1 Mikrokontroller / Ansteuerung LEDs | SB | 32
2.1.2 UART | RG | 8
2.1.3 Bluetooth-Modul | JM | 8
2.1.4 Mikrophonverstärker / Wandlung | JJ | 12
2.1.5 Motor / Drehzahlmessung / Schleifring | RF | 12
2.1.6 Stromversorgung / DC-DC Wandler | RG | 16
2.1.7 Akku / Gehäuse / Mechanik |  | 20
2.2 Software |  | 82
2.1.1 Ansteuerung LEDs |  | 24
2.1.2 Implementierung Bluetooth | JM | 12
2.1.3 Android App mit Bluetooth | JJ | 12
2.1.4 Auswertung Audiosignal / Pegelanzeige |  | 10
2.1.5 Drehzahlmessung Interrupt |  | 8
2.1.6 Mapping Bildpunkt - Oberfläche |  | 16
2.3 Fachliches Pflichtenheft |  | 60
2.3.1 Ausgangslage / Ziele | T | 8
2.3.2 Konzept / Aufbau / Varianten |  | 16
2.3.3 Auflösung / Interaktion / Bedienung |  | 10
2.3.4 Schnittstellen / Ansteuerung der LEDs |  | 10
2.3.5 Hardwarespezifikation |  | 8
2.3.6 Softwarestruktur |  | 8
2.3.7 Testkonzept |  | 8
|  | KW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
3 Entwurf |  | 256
3.1 Hardware |  | 200
3.1.1 Einfacher Prototyp |  | 24
3.1.2 Schema uC / UART / Bluetooth |  | 32
3.1.3 Schema Stromversorgung |  | 32
3.1.4 Schema NF-Verstärker |  | 16
3.1.5 Layout Print |  | 48
3.1.6 3D-Layout Gehäuse / Mechanik |  | 48
3.2 Software |  | 56
3.2.1 Einfacher Prototyp |  | 24
3.2.2 Oberfläche Android App |  | 32
4 Realisierung |  | 200
4.1 Hardware |  | 80
4.1.1 Print bestücken / Tests |  | 48
4.1.2 3D-Teile drucken |  | 24
4.1.3 Print und Mechanik zusammenbauen |  | 8
4.2 Software |  | 120
4.2.1 Inbetriebnahme uC / Bluetooth |  | 24
4.2.2 Einlesen Mikrophon |  | 16
4.2.3 LEDs ansteuern |  | 32
4.2.4 Debuggen |  | 48
5 Validierung / Dokumentation |  | 100
5.1 Alle Funktionen prüfen |  | 8
5.2 Fact-Sheet schreiben |  | 32
5.3 Fachbericht schreiben |  | 60
6 Reserve |  | 18
7 Abschluss(PM) |  | 18
7.1 Abschlussbericht |  | 6
7.2 Präsentation |  | 8
7.3 Projektauflösung |  | 4
Total PS |  | 900

## Budget
Budget | Personen-Stunden | Kosten
|  | in CHF | Anteil an Gesamtkosten
1. Projektmanagement | 96 | 11424 | #REF!
1.1 Organisatorisches Pflichtenheft | 74 | 8806 | #REF!
1.1.1 Projektplanung / Budgetplanung | 16 | 1904 | #REF!
1.1.2 Risiken / Kommunikation | 12 | 1428 | #REF!
1.2 Sitzungen / Organisation | 4 | 476 | #REF!
1.3 Statusberichte | 20 | 2380 | #REF!
1.4 Präsentationen | 12 | 1428 | #REF!
1.4 Zwischenpräsentation | 10 | 1190 | #REF!
2 Analyse | 258 | 17544 | #REF!
2.1 Hardware | 108 | 7344 | #REF!
2.1.1 Mikrokontroller / Ansteuerung LEDs | 32 | 2176 | #REF!
2.1.2 UART | 8 | 544 | #REF!
2.1.3 Bluetooth-Modul | 8 | 544 | #REF!
2.1.4 Mikrophonverstärker / Wandlung | 12 | 816 | #REF!
2.1.5 Motor / Drehzahlmessung / Schleifring | 12 | 816 | #REF!
2.1.6 Stromversorgung / DC-DC Wandler | 16 | 1088 | #REF!
2.1.7 Akku / Gehäuse / Mechanik | 20 | 1360 | #REF!
2.2 Software | 82 | 5576 | #REF!
2.1.1 Ansteuerung LEDs | 24 | 1632 | #REF!
2.1.2 Implementierung Bluetooth | 12 | 816 | #REF!
2.1.3 Android App mit Bluetooth | 12 | 816 | #REF!
2.1.4 Auswertung Audiosignal / Pegelanzeige | 10 | 680 | #REF!
2.1.5 Drehzahlmessung Interrupt | 8 | 544 | #REF!
2.1.6 Mapping Bildpunkt - Oberfläche | 16 | 1088 | #REF!
2.3 Fachliches Pflichtenheft | 68 | 8092 | #REF!
2.3.1 Ausgangslage / Ziele | 8 | 952 | #REF!
2.3.2 Konzept / Aufbau / Varianten | 16 | 1904 | #REF!
2.3.3 Auflösung / Interaktion / Bedienung | 10 | 1190 | #REF!
2.3.4 Schnittstellen / Ansteuerung der LEDs | 10 | 1190 | #REF!
2.3.5 Hardwarespezifikation | 8 | 952 | #REF!
2.3.6 Softwarestruktur | 8 | 952 | #REF!
2.3.7 Testkonzept | 8 | 952 | #REF!
3 Entwurf | 256 | 17408 | #REF!
3.1 Hardware | 200 | 13600 | #REF!
3.1.1 Einfacher Prototyp | 24 | 1632 | #REF!
3.1.2 Schema uC / UART / Bluetooth | 32 | 2176 | #REF!
3.1.3 Schema Stromversorgung | 32 | 2176 | #REF!
3.1.4 Schema NF-Verstärker | 16 | 1088 | #REF!
3.1.5 Layout Print | 48 | 3264 | #REF!
3.1.6 3D-Layout Gehäuse / Mechanik | 48 | 3264 | #REF!
3.2 Software | 56 | 3808 | #REF!
3.2.1 Einfacher Prototyp | 24 | 1632 | #REF!
3.2.2 Oberfläche Android App | 32 | 2176 | #REF!
4 Realisierung | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 Fachbereich Software | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 Layout | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1.1 Design | 24 | 1632 | #REF!
4.1.1.2 Input | 8 | 544 | #REF!
4.1.1.3 Output | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 Funktionalität | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 Verknüpfung/Logik | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 Fachbereich Elektrotechnik | 88 | 5984 | #REF!
4.2.1 Schaltungen berechnen | 24 | 1632 | #REF!
4.2.2 Verifizierung der Resultate | 16 | 1088 | #REF!
4.2.3 Berechnungen Eclipsefähig | 48 | 3264 | #REF!
5 Validierung | 100 | 6800 | #REF!
5.1 Validierung GUI | 8 | 544 | #REF!
5.2 Validierung Plots | 32 | 2176 | #REF!
5.3 Validierung Elektrotechnik | 60 | 4080 | #REF!
6 Reserve | 18 | 1224 | #REF!
7 Abschluss(PM) | 18 | 2142 | #REF!
7.1 Abschlussbericht | 6 | 714 | #REF!
7.2 Präsentation | 8 | 952 | #REF!
7.3 Projektauflösung | 4 | 476 | #REF!
Total | #REF! | #REF! | #REF!
| Satz PM | 119
| Satz übrige | 68