## Kosten
pro4E, Team-x Personalkosten Tracking
Kostensätzte |  | CHF / Std
| PM | 119
| Wiss. MA | 68
Projektwoche
|  |  | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19.1 | W19.2 | W19.3 | W19.4 | W19.5 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | Total
| AP |  | Projektwoche W19.1: Mo; Projektwoche W19.2: Di; Projektwoche W19.3: Mi; Projektwoche W19.4: Do; Projektwoche W19.5: Fr
1_Projektmanagement
Plan | Std / W(T) |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 64
| Std / kumuliert |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64
| Ko / W(T) | TCHF | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 7.616
| Ko / kumuliert | TCHF | 0.476 | 0.952 | 1.428 | 1.904 | 2.38 | 2.856 | 3.332 | 3.808 | 4.046 | 4.284 | 4.522 | 4.76 | 4.998 | 5.236 | 5.474 | 5.712 | 5.95 | 6.188 | 6.664 | 7.14 | 7.616
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-3 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.714 | 0.476 | 0.476 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 1.19 | 1.666 | 2.142 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261
2_Analyse&Entwurf
Plan | Std / W(T) |  | W08: 24; W09: 24; W10: 24; W11: 24; W12: 24; W13: 24; W14: 18; W15: 12 | 174
| Std / kumuliert |  | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 162 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174
| Ko / W(T) | TCHF | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.224 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.832
| Ko / kumuliert | TCHF | 1.632 | 3.264 | 4.896 | 6.528 | 8.16 | 9.792 | 11.016 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832 | 11.832
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_Realisierung_HW
Plan | Std / W(T) |  | W15: 15; W16: 15; W17: 10; W18: 20; Projektwoche W19.1: 24; Projektwoche W19.2: 24; Projektwoche W19.3: 24; Projektwoche W19.4: 24; Projektwoche W19.5: 4 | 160
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 40 | 60 | 84 | 108 | 132 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0.68 | 1.36 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 2.04 | 2.72 | 4.08 | 5.712 | 7.344 | 8.976 | 10.608 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_Realisierung_SW
Plan | Std / W(T) |  | W15: 13; W16: 13; W17: 10; W18: 16; Projektwoche W19.1: 22; Projektwoche W19.2: 22; Projektwoche W19.3: 22; Projektwoche W19.4: 22; Projektwoche W19.5: 20 | 160
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 36 | 52 | 74 | 96 | 118 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0.884 | 0.68 | 1.088 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 1.768 | 2.448 | 3.536 | 5.032 | 6.528 | 8.024 | 9.52 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_Validierung
Plan | Std / W(T) |  | Projektwoche W19.5: 10; Projektwoche W20: 32; Projektwoche W21: 24; Projektwoche W22: 24; Projektwoche W23: 24 | 114
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 66 | 90 | 114 | 114
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.176 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0 | 7.752
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.856 | 4.488 | 6.12 | 7.752 | 7.752
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_Abschluss
Plan | Std / W(T) |  | Projektwoche W21: 24; Projektwoche W22: 32; Projektwoche W23: 32; Projektwoche W24: 30 | 118
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 56 | 88 | 118
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 2.176 | 2.176 | 2.04 | 8.024
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 3.808 | 5.984 | 8.024
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0