## Strukturplan
Projektwoche
|  | KW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Meilensteine | Datum
Kickoff | 19.02
Abgabe PH org. und fachl. Version 1 | 10.03
Abgabe PH fachl. devinitive Version | 24.03
Abgabe Statusbericht 1 | 29.03
Fertigstellung Prototyp | 5.04
Zwischenpräsentation | 7.04
Abgabe Statusbericht 2 | 3.05
Abgabe Statusbericht 3 | 17.05
Abgabe Fachbericht / Fact-Sheet | 9.06
Abgabe Statusbericht 4 | 9.06
Schlusspräsentation | 9.06
Verantwortung |  | PS
1. Projektmanagement |  | 42
1.1 Organisatorisches Pflichtenheft |  | 22
1.1.1 Projektplanung |  | 8
1.1.2 Budgetplanung |  | 6
1.1.3 Risikomanagement |  | 4
1.1.4 Kommunikationskonzept |  | 4
1.3 Statusberichte |  | 12
1.4 Zwischenpräsentation |  | 8
Verantwortung |  | PS
2 Analyse |  | 0
2.1 Hardware |  | 0
2.1.1 Mikrokontroller / LEDs / UART
2.1.2 Bluetooth-Modul
2.1.3 Mikrophonverstärker / ADC
2.1.4 Motor mit Drehzahlmessung
2.1.5 Akku
2.1.6 Gehäuse / Mechanik
2.2 Software |  | 0
2.1.1 Ansteuerung LEDs
2.1.2 Implementierung Bluetooth
2.1.3 Pegelanzeige / Videospiel
2.1.4 Steuerung mit App / Bluetooth
2.3 Fachliches Pflichtenheft |  | 0
2.3.1 Konzept / Aufbau
2.3.2 Auflösung / Interaktion
2.3.3 Ansteuerung / Geschwindigkeit
2.3.4 Testkonzept
2.3.5 Finalisieren
Verantwortung |  | PS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
3 Entwurf |  | 0
3.1 Hardware |  | 0
3.1.1 L
3.1.2 F
3.1.3 V
3.2 Software |  | 0
3.2.1 S
3.2.2 F
Verantwortung |  | PS
4 Realisierung |  | 0
4.1 Hardware |  | 0
4.1.1 L
4.1.2 D
4.1.3 I
4.1.4 Output
4.1.5 F
4.1.6 Verknüng/Logik
4.2 Software |  | 0
4.2.1 S
4.2.2 V
4.2.3 B
Verantwortung |  | PS
5 Validierung |  | 0
5.1 V
5.2 V
5.3 V
Verantwortung |  | PS
6 Reserve |  | 1020
Verantwortung |  | PS
7 Abschluss(PM) |  | 18
7.1 Abschlussbericht |  | 6
7.2 Präsentation |  | 8
7.3 Projektauflösung |  | 4
Total PS 900

## Budget
Budget | Personen-Stunden | Kosten
|  | in CHF | Anteil an Gesamtkosten
1. Projektmanagement | 42 | 4998 | #REF!
1.1 Organisatorisches Pflichtenheft | 22 | 2618 | #REF!
1.1.1 Projektplanung | 8 | 952 | #REF!
1.1.2 Budget | 6 | 714 | #REF!
1.1.3 Risikomanagement | 4 | 476 | #REF!
1.1.4 Organsisation | 4 | 476 | #REF!
1.3 Statusberichte | 12 | 1428 | #REF!
1.4 Zwischenpräsentation | 8 | 952 | #REF!
2 Analyse | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 Fachbereich Software | 0 | 0 | #REF!
2.1.1 Anforderungen abklären | 0 | 0 | #REF!
2.1.2 MVC-Struktur | 0 | 0 | #REF!
2.1.3 GUI-Elemente | 0 | 0 | #REF!
2.2 Fachbereich Elektrotechnik | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 Anforderungen abklären | 0 | 0 | #REF!
2.2.2 2-Tor Schaltungen | 0 | 0 | #REF!
2.2.3 Parasitäre Einflüsse | 0 | 0 | #REF!
2.2.4 EMI Filter | 0 | 0 | #REF!
2.2.5 Modellierung realer Bauteile | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 Fachliches Pflichtenheft | 0 | 0 | #REF!
2.3.1 Übersicht | 0 | 0 | #REF!
2.3.2 Elektronische Grundlagen | 0 | 0 | #REF!
2.3.3 Softwarekonzept | 0 | 0 | #REF!
2.3.4 Testkonzept | 0 | 0 | #REF!
2.3.5 Finalisieren | 0 | 0 | #REF!
3 Entwurf | 0 | 0 | #REF!
3.1 Fachbereich Software | 0 | 0 | #REF!
3.1.1 Layout GUI | 0 | 0 | #REF!
3.1.2 Funktionalität | 0 | 0 | #REF!
3.1.3 Verknüpfung/Logik | 0 | 0 | #REF!
3.2 Fachbereich Elektrotechnik | 0 | 0 | #REF!
3.2.1 Simulieren mit MPlab | 0 | 0 | #REF!
3.2.2 Formelsammlung erstellen | 0 | 0 | #REF!
4 Realisierung | 0 | 0 | #REF!
4.1 Fachbereich Software | 0 | 0 | #REF!
4.1.1 Layout | 0 | 0 | #REF!
4.1.1.1 Design | 0 | 0 | #REF!
4.1.1.2 Input | 0 | 0 | #REF!
4.1.1.3 Output | 0 | 0 | #REF!
4.1.2 Funktionalität | 0 | 0 | #REF!
4.1.3 Verknüpfung/Logik | 0 | 0 | #REF!
4.2 Fachbereich Elektrotechnik | 0 | 0 | #REF!
4.2.1 Schaltungen berechnen | 0 | 0 | #REF!
4.2.2 Verifizierung der Resultate | 0 | 0 | #REF!
4.2.3 Berechnungen Eclipsefähig | 0 | 0 | #REF!
5 Validierung | 0 | 0 | #REF!
5.1 Validierung GUI | 0 | 0 | #REF!
5.2 Validierung Plots | 0 | 0 | #REF!
5.3 Validierung Elektrotechnik | 0 | 0 | #REF!
6 Reserve | 1020 | 69360 | #REF!
7 Abschluss(PM) | 18 | 2142 | #REF!
7.1 Abschlussbericht | 6 | 714 | #REF!
7.2 Präsentation | 8 | 952 | #REF!
7.3 Projektauflösung | 4 | 476 | #REF!
Total | #REF! | #REF! | #REF!
| Satz PM | 119
| Satz übrige | 68

## Tabelle2
Budget | Personen-Stunden | Kosten
|  | in CHF | Anteil an Gesamtkosten
1. Projektmanagement | 42 | 4998 | 6.533% | 3.889%
1.1 Organisatorisches Pflichtenheft | 22 | 2618 | 3.422%
1.1.1 Projektplanung | 8 | 952 | 1.244%
1.1.2 Budget | 6 | 714 | 0.9333%
1.1.3 Risikomanagement | 4 | 476 | 0.6222%
1.1.4 Organsisation | 4 | 476 | 0.6222%
1.2 Fachliches Pflichtenheft | 0 | 0 | 0%
1.2.1 Übersicht | 0 | 0 | 0%
1.2.2 Elektronische Grundlagen | 0 | 0 | 0%
1.2.3 Softwarekonzept | 0 | 0 | 0%
1.2.4 Testkonzept | 0 | 0 | 0%
1.2.5 Finalisieren | 0 | 0 | 0%
1.3 Statusberichte | 12 | 1428 | 1.867%
1.4 Zwischenpräsentation | 8 | 952 | 1.244%
2 Analyse | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 Fachbereich Software | 0 | 0 | 0%
2.1.1 Anforderungen abklären | 0 | 0 | 0%
2.1.2 MVC-Struktur | 0 | 0 | 0%
2.1.3 GUI-Elemente | 0 | 0 | 0%
2.2 Fachbereich Elektrotechnik | 0 | 0 | 0%
2.1.1 Anforderungen abklären | 0 | 0 | 0%
2.2.2 2-Tor Schaltungen | 0 | 0 | 0%
2.2.3 Parasitäre Einflüsse | 0 | 0 | 0%
2.2.4 EMI Filter | 0 | 0 | 0%
2.2.5 Modellierung realer Bauteile | #REF! | #REF! | #REF!
3 Entwurf | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 Fachbereich Software | 0 | 0 | 0%
3.1.1 Layout GUI | 0 | 0 | 0%
3.1.2 Funktionalität | 0 | 0 | 0%
3.1.3 Verknüpfung/Logik | 0 | 0 | 0%
3.2 Fachbereich Elektrotechnik | 0 | 0 | 0%
3.2.1 Simulieren mit MPlab | 0 | 0 | 0%
3.2.2 Formelsammlung erstellen | 0 | 0 | 0%
4 Realisierung | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1 Fachbereich Software | 0 | 0 | 0%
4.1.1 Layout | 0 | 0 | 0%
4.1.1.1 Design | 0 | 0 | 0%
4.1.1.2 Input | 0 | 0 | 0%
4.1.1.3 Output | 0 | 0 | 0%
4.1.2 Funktionalität | 0 | 0 | 0%
4.1.2.1 Berechnungen | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 Verknüng/Logik | 0 | 0 | 0%
4.2 Fachbereich Elektrotechnik | 0 | 0 | 0%
4.2.1 Schaltungen berechnen | 0 | 0 | 0%
4.2.2 Verifizierung der Resultate | 0 | 0 | 0%
4.2.3 Berechnungen Eclipsefähig | 0 | 0 | 0%
5 Validierung | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 Validierung GUI | 0 | 0 | 0%
5.2 Validierung Plots | 0 | 0 | 0%
5.3 Validierung Elektrotechnik | 0 | 0 | 0%
6 Reserve | 1020 | 69360 | 90.67%
7 Abschluss(PM) | 18 | 2142 | 2.8%
7.1 Abschlussbericht | 6 | 714 | 0.9333%
7.2 Präsentation | 14 | 1666 | 2.178%
7.3 Projektauflösung | 4 | 476 | 0.6222%
Total | 1080 | 76500 | 100%
| Satz PM | 119
| Satz übrige | 68