## Sheet1
| Risiko |  |  |  | Risikoüberwachung
Nr. | Beschreibung | Ursache | Auswirkung | EW | Indikator | Trigger | März | April | Mai | Juni | Juli
A | Detailarmes Lastenheft | Der Auftrag ist nicht hinreichend ausformuliert | Der Auftrag wird unbefriedigend realisiert | 2 | TM versteht Aufgabenstellung nicht | Ja/Nein | OK | OK | OK | OK
B | Sich ändernde Prioritäten oder Anforderungen | Ein Teilauftrag kann nicht realisiert werden; Prioritäten werden verschoben | Das Projekt wird redimensioniert | 1 | TM kennen die aktuellen Prioritäten | Ja/Nein | OK | OK | OK | OK
C | Soziale Konflikte innerhalb des Teams | Unausgeglichener Zeitaufwand; ungenügende Arbeitsqualität; Meinungsverschiedenheiten | Sinkende Motivation, Disziplin, Moral; die Qualität der Arbeit nimmt ab | 2 | Kein respektvoller Umgang | Ja/Nein | OK | OK | OK | OK
D | Ausfall von Projektmitglied | Studienabbruch; Gesundheitliche Probleme | Einbussen bezüglich Know-how; fehlende Arbeitskraft | 1 | TM meldet sich | > 1 Woche | 14 Tage | OK | 1.5 Projekttage | Abbruch Studium
E | Ungenügende Qualifikationen | Fehlende Kompetenz eines Projektmitglieds zur Bewältigung einer Aufgabe | Aufgabe kann nicht zufriedenstellend ausgeführt werden | 2 | TM meldet sich | Arbeit ist inhaltlich nicht korrekt | OK | OK | OK | OK
F | Arbeiten werden nicht fristgerecht und qualitativ minderwertig ausgeführt | Fehlender Einsatz; ungenügende Planung; Schlechte Projektführung | Verzögerung; Qualitätsverlust; Spannungen im Team | 2 | Qualität der Arbeit ist zu niedrig | Arbeit muss nochmal ausgeführt werden | OK | OK | OK | OK
G | Mangelhafte Kommunikation | Zu wenig und unpräzise Kommunikation innerhalb des Teams/der Arbeitsgruppen; Konflikte bleiben ungeklärt | Arbeiten werden nicht oder unbefriedigend ausgeführt; schlechtes Arbeitsklima | 1 | TM sind nicht informiert | Arbeit wurde aufgrund von nichtwissen nicht erfüllt | OK | OK | OK | OK
H | Datenverlust | Technische Komplikationen verwehren den Zugriff auf Daten | Teile des Projekts müssen reproduziert werden | 1 | Dokumente sind von der Ablage verschwunden | relevantes Dokument wird gelöscht | OK | OK | OK | OK
I | Ungenügende Terminplanung | Unterschätzung des Arbeitsaufwandes; zu wenig Reservezeit eingeplant | Verzögerung; Mehraufwand; Stress | 2 | Arbeiten sind im Verzug | Meilenstein kann nicht eingehalten werden | OK | OK | OK | OK
J | Arbeitgeber mit dem Projektverlauf unzufrieden | Ziele nur ungenügend erreicht; Missverständnisse | Verzögerung; Mehraufwand; schlechtes Image | 2 | Schlechtes Feedback vom Arbeitgeber | Ja/Nein | OK | OK | OK | OK
K | Programm mangelhaft | Probleme im Programm | Programm startet fehlerhaft | 2 | Anforderungen nicht erfüllt | Ja/Nein | OK | OK | OK | OK