## Strukturplan
Projektwoche
|  | KW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Meilensteine | Datum
Kickoff | 19.02
Abgabe PH org. und fachl. Version 1 | 10.03
Abgabe PH fachl. devinitive Version | 24.03
Abgabe Statusbericht 1 | 29.03
Fertigstellung Prototyp | 5.04
Zwischenpräsentation | 7.04
Abgabe Statusbericht 2 | 3.05
Abgabe Statusbericht 3 | 17.05
Abgabe Fachbericht / Fact-Sheet | 9.06
Abgabe Statusbericht 4 | 9.06
Schlusspräsentation | 9.06
1. Projektmanagement |  | 58
1.1 Organisatorisches Pflichtenheft | JJ | 16
1.1.1 Projektplanung / Budgetplanung | T | 12
1.1.2 Risiken / Kommunikation | JJ | 4
1.2 Sitzungen / Organisation | JJ | 20
1.3 Statusberichte | JJ | 12
1.4 Präsentationen | T | 10
2 Analyse |  | 0
2.1 Hardware |  | 0
2.1.1 Mikrokontroller / Ansteuerung LEDs | SB
2.1.2 UART | RG
2.1.3 Bluetooth-Modul | JM
2.1.4 Mikrophonverstärker / Wandlung | JJ
2.1.5 Motor / Drehzahlmessung / Schleifring | RF
2.1.6 Stromversorgung / DC-DC Wandler
2.1.7 Akku / Gehäuse / Mechanik
2.2 Software |  | 0
2.1.1 Ansteuerung LEDs / Geschwindigkeiten
2.1.2 Implementierung Bluetooth | JM
2.1.3 Android App mit Bluetooth | JJ
2.1.4 Auswertung Audiosignal / Pegelanzeige
2.1.5 Drehzahlmessung Interrupt
2.1.6 Mapping Bildpunkt - Oberfläche
2.3 Fachliches Pflichtenheft |  | 0
2.3.1 Ausgangslage / Ziele | T
2.3.2 Konzept / Aufbau / Varianten
2.3.3 Auflösung / Interaktion / Bedienung
2.3.4 Schnittstellen / Ansteuerung der LEDs
2.3.5 Hardwarespezifikation
2.3.6 Softwarestruktur
2.3.7 Testkonzept
|  | KW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
3 Entwurf |  | 0
3.1 Hardware |  | 0
3.1.1 L
3.1.2 F
3.1.3 V
3.2 Software |  | 0
3.2.1 S
3.2.2 F
4 Realisierung |  | 0
4.1 Hardware |  | 0
4.1.1 L
4.1.2 D
4.1.3 I
4.1.4 Output
4.1.5 F
4.1.6 Verknüng/Logik
4.2 Software |  | 0
4.2.1 S
4.2.2 V
4.2.3 B
5 Validierung |  | 0
5.1 V
5.2 V
5.3 V
6 Reserve |  | 824
7 Abschluss(PM) |  | 18
7.1 Abschlussbericht |  | 6
7.2 Präsentation |  | 8
7.3 Projektauflösung |  | 4
Total PS |  | 900

## Budget
Budget | Personen-Stunden | Kosten
|  | in CHF | Anteil an Gesamtkosten
1. Projektmanagement | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 Organisatorisches Pflichtenheft | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1 Projektplanung | 12 | 1428 | #REF!
1.1.2 Budget | 4 | 476 | #REF!
1.1.3 Risikomanagement | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.4 Organsisation | 20 | 2380 | #REF!
1.3 Statusberichte | 12 | 1428 | #REF!
1.4 Zwischenpräsentation | 10 | 1190 | #REF!
2 Analyse | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 Fachbereich Software | 0 | 0 | #REF!
2.1.1 Anforderungen abklären | 0 | 0 | #REF!
2.1.2 MVC-Struktur | 0 | 0 | #REF!
2.1.3 GUI-Elemente | 0 | 0 | #REF!
2.2 Fachbereich Elektrotechnik | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 Anforderungen abklären | 0 | 0 | #REF!
2.2.2 2-Tor Schaltungen | 0 | 0 | #REF!
2.2.3 Parasitäre Einflüsse | 0 | 0 | #REF!
2.2.4 EMI Filter | 0 | 0 | #REF!
2.2.5 Modellierung realer Bauteile | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 Fachliches Pflichtenheft | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.1 Übersicht | 0 | 0 | #REF!
2.3.2 Elektronische Grundlagen | 0 | 0 | #REF!
2.3.3 Softwarekonzept | 0 | 0 | #REF!
2.3.4 Testkonzept | 0 | 0 | #REF!
2.3.5 Finalisieren | #REF! | #REF! | #REF!
3 Entwurf | 0 | 0 | #REF!
3.1 Fachbereich Software | 0 | 0 | #REF!
3.1.1 Layout GUI | 0 | 0 | #REF!
3.1.2 Funktionalität | 0 | 0 | #REF!
3.1.3 Verknüpfung/Logik | 0 | 0 | #REF!
3.2 Fachbereich Elektrotechnik | 0 | 0 | #REF!
3.2.1 Simulieren mit MPlab | 0 | 0 | #REF!
3.2.2 Formelsammlung erstellen | 0 | 0 | #REF!
4 Realisierung | 0 | 0 | #REF!
4.1 Fachbereich Software | 0 | 0 | #REF!
4.1.1 Layout | 0 | 0 | #REF!
4.1.1.1 Design | 0 | 0 | #REF!
4.1.1.2 Input | 0 | 0 | #REF!
4.1.1.3 Output | 0 | 0 | #REF!
4.1.2 Funktionalität | 0 | 0 | #REF!
4.1.3 Verknüpfung/Logik | 0 | 0 | #REF!
4.2 Fachbereich Elektrotechnik | 0 | 0 | #REF!
4.2.1 Schaltungen berechnen | 0 | 0 | #REF!
4.2.2 Verifizierung der Resultate | 0 | 0 | #REF!
4.2.3 Berechnungen Eclipsefähig | 0 | 0 | #REF!
5 Validierung | 0 | 0 | #REF!
5.1 Validierung GUI | 0 | 0 | #REF!
5.2 Validierung Plots | 0 | 0 | #REF!
5.3 Validierung Elektrotechnik | 0 | 0 | #REF!
6 Reserve | 824 | 56032 | #REF!
7 Abschluss(PM) | 18 | 2142 | #REF!
7.1 Abschlussbericht | 6 | 714 | #REF!
7.2 Präsentation | 8 | 952 | #REF!
7.3 Projektauflösung | 4 | 476 | #REF!
Total | #REF! | #REF! | #REF!
| Satz PM | 119
| Satz übrige | 68