## Zeitplan
2020
[10 empty] | Ostern |  |  | Projektwoche
|  | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 |  |  |  |  | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24
|  | 18.02 | 25.02 | 3.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.04 | 7.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 4.05 | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 2.06 | 9.06
Milestones / Inputs
Kickoff | 2020-02-19 | bar: KW8
Input PM | 2020-02-25 | bar: KW9
Abgabe Verhaltensregeln | 2020-02-28 | bar: KW9
Input Englisch (Agendas, meetings, minutes) | 2020-03-03 | bar: KW10
Abgabe Pflichtenhefte definitive Version | bar: KW11 to KW13
Abgabe Statusbericht 1 | bar: KW13
Zwischenpräsentation | 2020-04-07 | bar: KW15
Input KOM | 2020-04-21 | bar: Ostern KW17
Abgabe Statusbericht 2, Dispo und Einleitung | bar: Ostern KW18
Input Fachbericht, Fact Sheet, Reflexion | Projektwoche
Abgabe Statusbericht 3 | [17 empty] | 1
Input Englisch (Abstracts, management summary) | 2020-05-26
Schlusspräsentation, Fachbericht, Statusbericht 4 | 2020-06-09 | [20 empty] | 1
Arbeitspakete | Verantwortlich
1. Analyse und Entwurf
1.1. Ideensammlung / Recherche / Konzepte |  | KW8: 3; KW9: 3; KW10: 3
1.2. Vergleich der Konzepte |  | KW9: 3; KW10: 3; KW11: 3
1.3. Erstellen fachliches PH / Zielformulierung |  | KW10: 3; KW11: 3; KW12: 3; KW13: 3
1.4. Planung eines einfachen Prototyps |  | KW12: 3; KW13: 3
1.5. Prototyp bauen |  | KW13: 3; KW14: 3
2. Präsentationen
2.1. Zwischenpräsentation vorbereiten |  | KW14: 3; KW15: 3
2.2. Schlusspräsentation vorbereiten | [20 empty] | 3 | 3