## Strukturplan
Projektwoche
|  | KW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Meilensteine | Datum
Kickoff | 19.02
Abgabe PH org. und fachl. Version 1 | 10.03
Abgabe PH fachl. devinitive Version | 24.03
Abgabe Statusbericht 1 | 29.03
Zwischenpräsentation | 7.04
Bestellung Print / Bauteile
Abgabe Statusbericht 2 | 3.05
Inbetriebnahme
Abgabe Statusbericht 3 | 17.05
Abgabe Fachbericht / Fact-Sheet | 9.06
Abgabe Statusbericht 4 | 9.06
Schlusspräsentation | 9.06
1. Projektmanagement |  | 50
1.1 Organisatorisches Pflichtenheft | JJ | 16
1.1.1 Projektplanung / Budgetplanung | T | 12
1.1.2 Risiken / Kommunikation | JJ | 4
1.2 Sitzungen / Organisation | JJ | 12
1.3 Statusberichte | JJ | 12
1.4 Präsentationen | T | 10
2 Analyse |  | 146
2.1 Hardware |  | 75
2.1.1 Mikrokontroller / Ansteuerung LEDs | SB | 24 |  | 6 | 6 | 6 | 6
2.1.2 UART | RG | 8 |  | 4 | 4
2.1.3 Bluetooth-Modul | JM | 8 |  | 4 | 4
2.1.4 Mikrophonverstärker / Wandlung | JJ | 8 |  | 4 | 4
2.1.5 Motor / Drehzahlmessung / Schleifring | RF | 6 |  | 3 | 3
2.1.6 Stromversorgung / DC-DC Wandler | RG | 9 |  |  | 3 | 3 | 3
2.1.7 Akku / Gehäuse / Mechanik |  | 12 |  |  | 4 | 4 | 4
2.2 Software |  | 37
2.1.1 Ansteuerung LEDs |  | 12 |  | 4 | 4 | 4
2.1.2 Implementierung Bluetooth |  | 6 |  |  | 2 | 2 | 2
2.1.3 Android App mit Bluetooth |  | 9 |  |  | 3 | 3 | 3
2.1.4 Auswertung Audiosignal / Pegelanzeige |  | 6 |  |  | 2 | 2 | 2
2.1.5 Drehzahlmessung Interrupt |  | 4 |  |  |  |  | 4
2.3 Fachliches Pflichtenheft |  | 34
2.3.1 Ausgangslage / Ziele | T | 4 |  |  | 2 | 2
2.3.2 Konzept / Aufbau / Varianten |  | 4 |  |  | 2 | 2 | [17 empty] | 25
2.3.3 Auflösung / Interaktion / Bedienung |  | 4 |  |  | 2 | 2 | [17 empty] | 51
2.3.4 Schnittstellen / Ansteuerung der LEDs |  | 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 38
2.3.5 Hardwarespezifikation |  | 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 32
2.3.6 Softwarestruktur |  | 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 146
2.3.7 Testkonzept |  | 4 |  |  |  | 2 | 2
|  | KW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
3 Entwurf |  | 256
3.1 Hardware |  | 190
3.1.1 Einfacher Prototyp |  | 24 | [5 empty] | 8 | 8 | 8
3.1.2 Schema uC / UART / Bluetooth |  | 36 | [5 empty] | 12 | 12 | 12
3.1.3 Schema Stromversorgung |  | 18 | [5 empty] | 9 | 9
3.1.4 Schema NF-Verstärker |  | 16 | [5 empty] | 8 | 8 | [14 empty] | 53
3.1.5 Layout Print |  | 48 | [7 empty] | 16 | 16 | 16 | [11 empty] | 53
3.1.6 3D-Layout Gehäuse / Mechanik |  | 48 | [7 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | [10 empty] | 70
3.2 Software |  | 66 | [21 empty] | 34
3.2.1 Einfacher Prototyp |  | 24 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | [13 empty] | 34
3.2.2 Oberfläche Android App |  | 24 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | [13 empty] | 12
3.2.3 Mapping Bildpunkt - Oberfläche |  | 18 | [7 empty] | 6 | 6 | 6 | [11 empty] | 256
4 Realisierung |  | 240
4.1 Hardware |  | 124
4.1.1 Print bestücken / Tests |  | 52 | [11 empty] | 20 | 20 | 12 | [7 empty] | 40
4.1.2 3D-Teile drucken |  | 50 | [11 empty] | 20 | 20 | 10 | [7 empty] | 40
4.1.3 Print und Mechanik zusammenbauen |  | 22 | [13 empty] | 10 | 12 | [6 empty] | 40
4.2 Software |  | 116 | [21 empty] | 40
4.2.1 Inbetriebnahme uC / Bluetooth |  | 24 | [13 empty] | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 40
4.2.2 Einlesen Mikrophon |  | 16 | [14 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 20
4.2.3 LEDs ansteuern |  | 20 | [14 empty] | 8 | 12 | [5 empty] | 20
4.2.4 Debuggen |  | 56 | [14 empty] | 4 | 12 | 20 | 20 |  |  |  | 240
5 Validierung / Dokumentation |  | 100
5.1 Alle Funktionen prüfen |  | 8 | [16 empty] | 4 | 4
5.2 Fact-Sheet schreiben |  | 32 | [18 empty] | 16 | 16
5.3 Fachbericht schreiben |  | 60 | [14 empty] | 4 | 4 | 10 | 12 | 15 | 15
6 Reserve |  | 90
7 Abschluss(PM) |  | 18
7.1 Abschlussbericht |  | 6
7.2 Präsentation |  | 8
7.3 Projektauflösung |  | 4
Total PS |  | 900

## Budget
Budget | Personen-Stunden | Kosten
|  | in CHF | Anteil an Gesamtkosten
1. Projektmanagement | 50 | 5950 | 9.201%
1.1 Organisatorisches Pflichtenheft | 16 | 1904 | 2.944%
1.1.1 Projektplanung / Budgetplanung | 12 | 1428 | 2.208%
1.1.2 Risiken / Kommunikation | 4 | 476 | 0.7361%
1.2 Sitzungen / Organisation | 12 | 1428 | 2.208%
1.3 Statusberichte | 12 | 1428 | 2.208%
1.4 Präsentationen | 10 | 1190 | 1.84%
2 Analyse | 146 | 9928 | 15.35%
2.1 Hardware | 75 | 5100 | 7.886%
2.1.1 Mikrokontroller / Ansteuerung LEDs | 24 | 1632 | 2.524%
2.1.2 UART | 8 | 544 | 0.8412%
2.1.3 Bluetooth-Modul | 8 | 544 | 0.8412%
2.1.4 Mikrophonverstärker / Wandlung | 8 | 544 | 0.8412%
2.1.5 Motor / Drehzahlmessung / Schleifring | 6 | 408 | 0.6309%
2.1.6 Stromversorgung / DC-DC Wandler | 9 | 612 | 0.9464%
2.1.7 Akku / Gehäuse / Mechanik | 12 | 816 | 1.262%
2.2 Software | 37 | 2516 | 3.891%
2.1.1 Ansteuerung LEDs | 12 | 816 | 1.262%
2.1.2 Implementierung Bluetooth | 6 | 408 | 0.6309%
2.1.3 Android App mit Bluetooth | 9 | 612 | 0.9464%
2.1.4 Auswertung Audiosignal / Pegelanzeige | 6 | 408 | 0.6309%
2.1.5 Drehzahlmessung Interrupt | 4 | 272 | 0.4206%
2.3 Fachliches Pflichtenheft | 34 | 4046 | 6.257%
2.3.1 Ausgangslage / Ziele | 4 | 476 | 0.7361%
2.3.2 Konzept / Aufbau / Varianten | 4 | 476 | 0.7361%
2.3.3 Auflösung / Interaktion / Bedienung | 4 | 476 | 0.7361%
2.3.4 Schnittstellen / Ansteuerung der LEDs | 6 | 714 | 1.104%
2.3.5 Hardwarespezifikation | 6 | 714 | 1.104%
2.3.6 Softwarestruktur | 6 | 714 | 1.104%
2.3.7 Testkonzept | 4 | 476 | 0.7361%
3 Entwurf | 256 | 17408 | 26.92%
3.1 Hardware | 190 | 12920 | 19.98%
3.1.1 Einfacher Prototyp | 24 | 1632 | 2.524%
3.1.2 Schema uC / UART / Bluetooth | 36 | 2448 | 3.785%
3.1.3 Schema Stromversorgung | 18 | 1224 | 1.893%
3.1.4 Schema NF-Verstärker | 16 | 1088 | 1.682%
3.1.5 Layout Print | 48 | 3264 | 5.047%
3.1.6 3D-Layout Gehäuse / Mechanik | 48 | 3264 | 5.047%
3.2 Software | 66 | 4488 | 6.94%
3.2.1 Einfacher Prototyp | 24 | 1632 | 2.524%
3.2.2 Oberfläche Android App | 24 | 1632 | 2.524%
3.2.3 Mapping Bildpunkt - Oberfläche | 18 | 1224 | 1.893%
4 Realisierung | 240 | 16320 | 25.24%
4.1 Hardware | 124 | 8432 | 13.04%
4.1.1 Print bestücken / Tests | 52 | 3536 | 5.468%
4.1.2 3D-Teile drucken | 50 | 3400 | 5.258%
4.1.3 Print und Mechanik zusammenbauen | 22 | 1496 | 2.313%
4.2 Software | 116 | 7888 | 12.2%
4.2.1 Inbetriebnahme uC / Bluetooth | 24 | 1632 | 2.524%
4.2.2 Einlesen Mikrophon | 16 | 1088 | 1.682%
4.2.3 LEDs ansteuern | 20 | 1360 | 2.103%
4.2.4 Debuggen | 56 | 3808 | 5.889%
5 Validierung | 100 | 6800 | 10.52%
5.1 Alle Funktionen prüfen | 8 | 544 | 0.8412%
5.2 Fact-Sheet schreiben | 32 | 2176 | 3.365%
5.3 Fachbericht schreiben | 60 | 4080 | 6.309%
6 Reserve | 90 | 6120 | 9.464%
7 Abschluss(PM) | 18 | 2142 | 3.312%
7.1 Abschlussbericht | 6 | 714 | 1.104%
7.2 Präsentation | 8 | 952 | 1.472%
7.3 Projektauflösung | 4 | 476 | 0.7361%
Total | 900 | 64668 | 100%
| Satz PM | 119
| Satz übrige | 68