## Kosten
pro4E, Team 1 - Personalkosten Tracking
Kostensätzte |  | CHF / Std
| PM | 119
| Wiss. MA | 68
Projektwoche
|  |  | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19.1 | W19.2 | W19.3 | W19.4 | W19.5 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | Total
| AP |  | Projektwoche W19.1: Mo; Projektwoche W19.2: Di; Projektwoche W19.3: Mi; Projektwoche W19.4: Do; Projektwoche W19.5: Fr
1_Projektmanagement
Plan | Std / W(T) |  | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 50
| Std / kumuliert |  | 0 | 8 | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 47 | 50
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0.952 | 0.952 | 0.119 | 0.119 | 0.357 | 0.595 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.357 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.357 | 0.119 | 0.119 | 0.595 | 0.357 | 5.95
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0.952 | 1.904 | 2.023 | 2.142 | 2.499 | 3.094 | 3.213 | 3.332 | 3.451 | 3.808 | 3.927 | 4.046 | 4.165 | 4.284 | 4.403 | 4.76 | 4.879 | 4.998 | 5.593 | 5.95
Ist | Julian Jeisy | Std | W09: 8 | 8
| Reto Gärtner | Std | [21 empty] | 0
0
| Std / W(T) |  | 0 | 8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Std / kumuliert |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952
2_Analyse&Entwurf
Plan | Std / W(T) |  | W08: 0; W09: 30; W10: 68; W11: 50; W12: 38; W13: 53; W14: 53; W15: 70; W16: 34; W17: 34; W18: 12 | 442
| Std / kumuliert |  | 0 | 30 | 98 | 148 | 186 | 239 | 292 | 362 | 396 | 430 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 2.04 | 4.624 | 3.4 | 2.584 | 3.604 | 3.604 | 4.76 | 2.312 | 2.312 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.056
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 2.04 | 6.664 | 10.064 | 12.648 | 16.252 | 19.856 | 24.616 | 26.928 | 29.24 | 30.056 | 30.056 | 30.056 | 30.056 | 30.056 | 30.056 | 30.056 | 30.056 | 30.056 | 30.056 | 30.056
Ist | Silvan Burkard | Std | [21 empty] | 0
| Roman Fischer | Std
| Reto Gärtner | Std
| Julian Jeisy | Std
| Jenny Meier | Std | [21 empty] | 0
0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_Realisierung_HW
Plan | Std / W(T) |  | Projektwoche W19.1: 40; Projektwoche W19.2: 40; Projektwoche W19.3: 32; Projektwoche W19.4: 12 | 124
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 112 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 2.176 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.432
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 5.44 | 7.616 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432
Ist | Silvan Burkard | Std | [21 empty] | 0
| Roman Fischer | Std
| Reto Gärtner | Std
| Julian Jeisy | Std
| Jenny Meier | Std | [21 empty] | 0
0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_Realisierung_SW
Plan | Std / W(T) |  | Projektwoche W19.3: 8; Projektwoche W19.4: 28; Projektwoche W19.5: 40; Projektwoche W20: 20; Projektwoche W21: 20 | 116
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 76 | 96 | 116 | 116 | 116 | 116
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 1.904 | 2.72 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 7.888
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 2.448 | 5.168 | 6.528 | 7.888 | 7.888 | 7.888 | 7.888
Ist | Silvan Burkard | Std | [21 empty] | 0
| Roman Fischer | Std
| Reto Gärtner | Std
| Julian Jeisy | Std
| Jenny Meier | Std | [21 empty] | 0
0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_Validierung
Plan | Std / W(T) |  | Projektwoche W19.4: 10; Projektwoche W19.5: 10; Projektwoche W20: 14; Projektwoche W21: 14; Projektwoche W22: 26; Projektwoche W23: 26 | 100
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 34 | 48 | 74 | 100 | 100
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.952 | 0.952 | 1.768 | 1.768 | 0 | 6.8
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.36 | 2.312 | 3.264 | 5.032 | 6.8 | 6.8
Ist | Silvan Burkard | Std | [21 empty] | 0
| Roman Fischer | Std
| Reto Gärtner | Std
| Julian Jeisy | Std
| Jenny Meier | Std | [21 empty] | 0
0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_Abschluss
Plan | Std / W(T) |  | Projektwoche W23: 6; Projektwoche W24: 12 | 18
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.816 | 1.224
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 1.224
Ist | Silvan Burkard | Std | [21 empty] | 0
| Roman Fischer | Std
| Reto Gärtner | Std
| Julian Jeisy | Std
| Jenny Meier | Std | [21 empty] | 0
0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0